I. Организационно-подготовительный этап (январь – август 2006 г.):

| Направления деятельности | Мероприятия |  | Результаты деятельности | Трудности, риски |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гимназия | партнеры |  |  |  |  |
| Диагностика информационной ситуации в гимназии Материально-техническое обеспечение | Анкетирование по информатизации гимназии Инвентаризация имеющихся ресурсов, связанных с использованием ИКТ в управлении и организации ОП | Консультационная помощь при заполнении анкеты (ММЦ) | Проблемный анализ уровня информатизации гимназии. | Уровень информатизации гимназии не соответствует современным требованиям. Материальная база гимназии не способствует развитию процессов информатизации. |  | Учитель информатики Лыкова Е.М. Зам.дир. по АХЧ Иванова Н.С. |
| Разработка первоочередных действий по информатизации | Создание школьной команды. Разработка основных направлений информатизации гимназии. | Консультационная помощь ММЦ при создании ШК. | Функционирующая ШК. Распределение обязанностей. Проект Программы информатизации. | Недостаточная компетентность учителей для работы в ШК и участия в процессе информатизации. |  | Директор Быкасов А.И. |
| Оценка ситуации и перспективы информатизации в гимназии. Сентябрь 2006. | Методический семинар «Состояние и перспективы развития информационной среды в гимназии». | Методические рекомендации ММЦ | Коллектив гимназии имеет четкое представление о целях, задачах и направлениях Проекта ИСО. Обсуждение и принятие педагогами Программы информатизации гимназии. | Неготовность учителей к быстрому переходу на новые средства и методы обучения. | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. |  |
| Развитие информационно-технического обеспечения. | Приобретение и апробация образовательных ресурсов нового поколения, новых учебно-методических материалов. | Консультационная помощь ММЦ. Информационная поддержка (предоставление каталога ЦОР) | Обеспечение гимназии ресурсами, необходимыми для осуществления программы | Недостаточность финансирования | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. Тютюнник О.В. |  |
| Начало организации УВП на основе ИКТ | Разработка программно-методического обеспечения для начала реализации программы. Начало формирования единого информационного пространства | Консультационная помощь ММЦ и школ, имеющих опыт работы в области ИКТ. | Наличие методических и технических материалов, необходимых для запуска программы | Недостаточная ИКТ-компетентность | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. Уч. Лыкова Е.М. |  |
| Повышение уровня ИКТ- компетентности педагогического коллектива | Курсовая подготовка учителей | Обучение педагогов на базе ММЦ | Повышение квалификации педагогов в области информатизации | Загруженность учителей уроками, сложности с изменением расписания | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. |  |
| Развитие информационно-технического обеспечения процесса информатизации гимназии. | Проектирование локальной сети | Подписание договоров | Разграничение уровня доступа к ресурсам Интернет, в т. ч. региональным. | Недостаточностьпрограммного обеспечения | Директор Быкасов А.И. |  |

II.Внедренческий этап (сентябрь 2006 г. – август 2008 г.).

| Направления деятельности | Мероприятия |  | Результаты деятельности | Трудности, риски | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гимназия | партнеры |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы | Оборудование второго компьютерного кабинета. Создание АРМ администрации |  | Повышение степени оснащенности учреждения компьютерной техникой, мебелью |  | Директор Быкасов А.И. Зам.дир. по АХЧ Иванова Н.С. |
| Повышение квалификации учителей | Семинар-практикум «Современный урок с применением ИКТ». | Методические материалы с семинара ММЦ | Создание модели урока с применением ИКТ. | Недостаточная ИКТ-компетентность. Большие временные затраты | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. Методист ММЦ Тютюнник О.В. |
|  | Систематическое пополнение школьной библиотеки изданиями, отражающими направление информатизации. |  | оформление подписки на газету «Информатика» и журналы «Педагогическая информатика», «Информатика и образование», «Компьютерные инструменты в образовании». |  | Библиотекарь Малькова Н.С. |
|  | Семинар-практикум «Использование готовых специализированных программ на уроках». |  | Овладение навыками использования готовых специализированных компьютерных программ. | Трудности с организацией практических занятий (недостаток свободного времени у учителей и дополнительная нагрузка учителя ИВТ). Разные программные продукты на домашних компьютерах учителей. | Учитель информатики Лыкова Е.М |
|  | Практикум «Использование различных информационных ресурсов для сбора методического и дидактического материала к урокам». Рефлексивный семинар «Эффективные подходы к использованию ИКТ в процессе преподавания общеобразовательныхпредметов» |  | Овладение навыками использования информационных ресурсов. |  |  |
|  |  |  |  | Анализ подходов к использованию ИКТ в процессе преподавания. Перспективы на следующий учебный год. | Методист ММЦ Тютюнник О.В. Учитель информатики Лыкова Е.М |
|  | Обеспечение курсовой подготовки учителей - пользователей ПК | ММЦ. Организация и проведение курсов. | Повышение общего профессионального уровня учителей Изменение имиджа учителей среди учащихся и их родителей. | Изменение расписания уроков в связи с занятостью учителей на курсах. | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. |
| Применение ИКТ в учебном процессе. | Открытые уроки с применением программно-методического комплекса. | Использование учителями знаний и навыков работы на ПК, полученных на курсах. Индивидуальные консультации у методистов ММЦ. Апробация ЦОР. Определение положительных и отрицательных аспектов уроков. Обобщение опыта. |  | Использование готовой компьютерной программы без учета целесообразности и требований САНПиН. Ограниченность в использовании источников учебной информации | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. Учителя-предметники |
| Создание медиатеки. Коллекция ЦОР. | Контроль по использованию материалов медиатеки в течение года. |  | Определение уровня использования медиатеки | Недостаточная сформированность умений работы с ЦОР. | Нестеркина В.В., лаборант |
|  | Знакомство учителей- предметников с ЦОР, имеющимися в коллекции (в течение года). | ММЦ представляет аннотированный список ИКТ-ресурсов, полученные по проекту ИСО. | Учителя, использующие ЦОР, повышают уровень ИКТ и наглядность преподавания отдельных предметов. | Не по всем предметам имеются ЦОР. | Методист ММЦ Тютюнник О.В |
|  | Пополнение коллекции ЦОР в течение года. | Спонсоры | Ресурсы коллекции разнообразны и есть возможность выбора. | ЦОР не всегда имеет аннотацию. |  |
| Создание интегрированных с ИКТ спецкурсов. | Разработка индивидуальных проектов для спецкурсов по предметам. | Методическая помощь авторам проектов в осмыслении, обобщении опыта. | Обобщение уже имеющегося опыта. Продолжение работы над электронными материалами к спецкурсам. | Недостаточность ЦОР. | Методист ММЦ Тютюнник О.В. |
|  | Спецкурсы для учащихся 8-9 кл. по применению ИКТ в изучении предметов и создании дидактических материалов к урокам. |  | Учащиеся могут использовать ИКТ в домашних условиях в получении новых знаний. Создание учащимися дидактических материалов к урокам в помощь учителям. | Выбор и коррекция программы спецкурса. | Учителя-предметники, учитель информатики Лыкова Е.М. |
| Расширение параметров мониторинга за счет использования программно-инструментальных средств. | Семинар «Работа с тестовыми оболочками» | ММЦ. Тестовые оболочки с апробационными материалами. | Определение «+» и «-» в мониторинге учащихся, тестовых оболочек. Овладение навыками работы с тестовыми оболочками. | Увеличение нагрузки труда учителя при составлении тестов | Учитель информатики Лыкова Е.М, Методист ММЦ Тютюнник О.В. |
|  | «Технология составления тестов» семинар | Помощь методистов ММЦ | Учителя получили навыки составления тестов, их видов и возможностей. |  |  |
|  | ИКТ – тестирование педагогов. | ММЦ. Организует проведение тестирования. | Появляется дополнительная мотивация для освоения ИКТ | Тестирование проводится выборочно. |  |
|  | Сбор и обработка данных о состоянии образовательного процесса |  | Анализ состояния образовательного процесса. Проведение необходимой корректировки |  |  |
| Развитие информационно-управленческой системы | Создание единой информационной базы данных гимназии на основе программы «ПараГраф»; | Индивидуальные консультации у методистов ММЦ. | Внедрение в управление школы автоматизированных средств управления, способствующих увеличению скорости документооборота, обеспечению «прозрачности» учебно-воспитательного процесса, созданию единого информационного пространства школы | Трудности в освоении программы | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. |
|  | Обучение учителей гимназии работе с базой данных и ее заполнение. |  | Готовые к использованию базы данных, содержащие необходимые учителям данные об учениках. | Закрытость персональных данных | Учителя-предметники, учитель информатики Лыкова Е.М. |
| Применение информационных технологий в организации воспитательной работы | Проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ. |  | Создание единой информационной базы данных гимназии на основе программы «ПараГраф»; | Ограниченность свободного времени учителей | Педагог-организатор Цыбина А.В., кл. руководители |
| Развитие системы дополнительного образования с применением информационных технологий | Проведение кружковой работы использованием ИКТ Работа школьных средств массовой информации с применением ИКТ: выпуск школьной газеты, тематических альманахов. |  | качественно новый уровень оказания образовательных услуг, появление и популярность новых форм образовательных услуг и досуга детей, опирающихся на ИКТ. |  | Педагог-организатор Цыбина А.В., кл. руководители |

| Становление системы использования ИКТ в проектной и исследовательской деятельности | Индивидуальная работа с учащимися по созданию презентации Power Point. |  | Учащиеся могут создать презентацию, используя все возможности Power Point. | Проблема сохранения здоровья учащихся: зрения, осанки, угроза виртуальной зависимости; | Учителя-предметники Учитель информатики Лыкова Е.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование ИКТ в процессе создания рефератов и исследовательских работ. |  | Рефераты и исследовательские работы, представленные на школьной конференции. |  | Учителя-предметники Учитель информатики Лыкова Е.М. |
|  | Конкурс лучших проектов, созданных с использованием ИКТ |  | Создание банка данных проектов, созданных учащимися. | Пиратское использование готового компьютерного продукта. | Учителя-предметники Учитель информатики Лыкова Е.М. |
| ИКТ-тестирование учащихся. | Тестирование на ИКТ-компетентность. | ММЦ. Организует проведение тестирования. | Проверка на ИКТ-компетентность учащихся | Тестирование проводится выборочно. | Учителя-предметники |

Аналитический этап  (сентябрь 2008г. – май 2009 г.):

| Направления деятельности | Мероприятия |  | Результаты деятельности | Трудности, риски |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гимназия | партнеры |  |  |  |
| Обобщение опыта и разработка рекомендаций по внедрению информационно-коммуникационных технологий | Создание и систематизация цифровых учебных ресурсов | Помощь методистов ММЦ | Создание и систематизация цифровых учебных ресурсов |  | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. |
|  | Распространение накопленного опыта поддержки процессов информатизации гимназии, использование ИКТ. | Школы города | Систематизация накопленного опыта информатизации гимназии |  | Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. |
|  | Ведение цифровой внутришкольной документации |  | Реальный переход на электронный формат форм внещней и внутренней отчетности. |  | Администрация |
|  | Подведение итога реализации программы и обобщение опыта |  | Создание материалов методического и учебного характера |  | Директор Быкасов А.И. Зам.дир. по УВР Ямзина Л.Г. Уч. информатики Лыкова Е.М. Методист ММЦ Тютюнник О.В. |